Председателю Комитета

по образованию

Санкт-Петербурга

Воробьевой Ж.В.

от ректора СПбАППО

Жолована С.В.

|  | Согласовано Председатель Ученого совета СПбАППО __________________________________ |
| --- | --- |

Техническое задание

на проведение исследования по теме:

«Разработка вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования»

1 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №    406 Пушкинского района Санкт-Петербурга

2 Штерн Валентина Витальевна, директор гимназии

3 Сведения о сроках действиях лицензии и аккредитации:

Лицензия с 9.12.2011- бессрочная

Аккредитация 14.12.2011-8.04.2014

4 Санкт-Петербург , Пушкин, ул Леонтьевская, 10

т 466-58-53, факс 466-58-53, e-mail school406@spb.edu.ru ,

сайт www. gymnasium406.ru

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

_____________________________________

Санкт-Петербург

2012

- АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Главный смысл  образовательных стандартов нового поколения заключается в создании условий для достижения стратегической цели развития российского образования – повышения его качества, достижения новых образовательных результатов, обеспечивающих конкурентоспособность отечественной школы, ее готовность к новым социальным задачам: консолидации общества, формированию российской идентичности, выравниванию социальных возможностей людей с разными стартовыми условиями.

Стремительные изменения в обществе и экономике требуют от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравственным. Задача современной школы - подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Сегодняшний этап инновационного развития системы образования – введение ФГОС основного общего образования.

# Актуальные вопросы введения федерального государственного образовательного стандарта

Направления ФГОС, реализуя которые, можно достичь результатов, определенных стандартом:

- Приведение ресурсной и материально-технической базы школы в соответствие с требованиями, изложенными в ФГОС. Это одно из главных условий, от выполнения которого зависит решение задач нового стандарта.

- Подготовка будущего учителя к работе в принципиально новой системе образования и переподготовка учителей со сложившейся системой работы.

- Создание эффективной образовательной среды, реализующей современный запрос всех  субъектов образовательного процесса.

Эти и многие другие задачи содержательного плана в рамках экспериментальной деятельности должны решить школы-участницы. Работа школ-участниц строится на общих принципах – ведущих положениях ФГОС:

- Новые требования к образовательным результатам задают новые целевые ориентиры. Для достижения результатов требуется новый педагогический инструментарий. Сделать это старыми педагогическими способами невозможно, а это значит, что педагогам надо не только поменять элементы педагогической системы, но и пересмотреть всю систему своей деятельности, научиться проектировать урок и внеурочную деятельность в логике стандарта.

- Основа стандарта - системно-деятельностный подход в обучении. Это заставляет пересмотреть способы взаимодействия с учеником в познавательном процессе. Целью обучения становится не передача определенной суммы знаний, а создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей, склонностей, интересов через освоение учащимися необходимых способов различных видов деятельности. В концепции ФГОС осуществляется перенос акцента с изучения основ наук на обеспечение развития универсальных учебных действий на материале основ наук. Содержание образования в связи с этим отбирается на основе выделения компетенций, которые необходимы каждому человеку. Соответственно вычленяются проблемы, которые ученик должен научиться решать, и учебный материал группируется вокруг этих проблем. Меняется и роль учителя: из "транслятора" информации он превращается в организатора деятельности ученика,   он должен стать субъектом деятельности.

- С определением новых образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) встает вопрос об организации контрольно-оценочной деятельности. Эффективная оценочная деятельность учителя предполагает наличие следующих компетентностей:

- умение выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям;

- корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры

- формировать оценочную самостоятельность учащихся.

Новое понимание образовательных результатов определяет необходимость обновления традиционной оценочной деятельности учителя.

- Основой для достижения личностных и метапредметных результатов является организация внеурочной деятельности. За счет нее расширяется пространство взаимодействия участников образовательного процесса, появляется возможность для организации проектной и поисковой работы. Внеурочная деятельность позволяет создать условия для овладения учеником другими неучебными видами деятельности, которые научат его решать проблемы, развивать свои индивидуальные способности и возможности.

Эти и другие ведущие идеи стандарта – основа создания основной образовательной программы современной школы. Разработка подобной программы – важнейший инструмент реализации ФГОС.

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ -важнейшая составная часть государственных стандартов общего образования. Эти результаты представляют собой описание планируемых целей образования, которые могут быть реально достигнуты в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы.

- фундаментальное ядро содержания общего среднего образования;

- примерные программы по отдельным учебным предметам;

- программу формирования универсальных учебных действий;

- рекомендации по оценке учебных достижений;

- программу коррекционной работы;

- примерную программу воспитания и социализации обучающихся, включающую в себя аналогичный документ по внеурочной (внеучебной) деятельности, по работе с семьей, общественностью  и др.

Таким образом, школа, реализующая стандарты в опережающем режиме должна не только овладеть идеологией и  языком нового стандарта, ответить на «трудные вопросы» стандарта, подготовить к этому каждого учителя, но и создать собственную опережающую модель реализации ФГОС ООО, включающую в себя следующие конечные продукты исследования – составляющих основную образовательную программу ОУ.

- ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать вариативную модель внедрения ФГОС основного общего образования

Задачи исследования:

- Спроектировать вариативную модель внедрения ФГОС основного общего образования для разных типов образовательных учреждений в г. Санкт-Петербурге.

- Создать действующие модели образовательных программ основного общего образования для разных типов образовательных учреждений.

- Разработать организационно-педагогические условия эффективного функционирования вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования для разных типов образовательных учреждений в г.Санкт-Петербурге.

- Апробировать вариативную модель внедрения ФГОС основного общего образования для разных типов образовательных учреждений в г.Санкт-Петербурге.

- Подготовить и апробировать на практике конечные продукты исследования – составляющих основную образовательную программу ОУ:

- систему внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования.

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

- системы оценки образовательных предметных и метапредметных результатов учащихся на ступени основного образования

- программы развития метапредметных результатов учащихся основной школы

- системы формирования личностных результатов учащихся на ступени основного образования.

А также комплекс инновационных продуктов, методик, исследований и разработок, необходимых для реализации данной программы:

- образовательной программы основного образования, обеспечивающей выбор обучающимися индивидуального образовательного маршрута,

- рабочих программ  по учебным предметам с 5 по 9 класс, интеграции начального и основного образования в условиях реализации ФГОС, Преемственность предметных результатов  на ступени основного общего образования, Апробация УМК на ступени основного образования,

- пакет локальных нормативных актов, обеспечивающих  и сопровождающих введение стандарта.

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нормативно-теоретической базой являются:

- Конституция Российской Федерации.

- Закон РФ «Об образовании» № 12-ФЗ от 13.01.96 г. (с внесенными изменениями Постановлением Конституционного суда РФ от 24.10.2000 № 13-П и 8 августа 2004 г., и Федеральными Законами начиная от 16.11.1997г.№ 144-ФЗ и включительно по 21.07.2007 № 194 ФЗ).

- Национальная доктрина развития образования до 2025 года.

- Положение об образовательном учреждении-лаборатории Санкт-Петербурга.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"

- Распоряжение Комитета по образованию  2222-р от 08.08.2012 «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

- Конвенция о правах ребенка.

Объект эксперимента:

Образовательный процесс в основной школе в совокупности его составляющих: обучение, воспитание, развитие.

Предмет эксперимента:

Новая вариативная модель внедрения ФГОС основного общего образования для разных типов образовательных учреждений в г. Санкт-Петербурге, ее апробация, включающая: комплекс программ,  технологий, диагностических работ, мониторинговых исследований, система методического сопровождения введения ФГОС ООО, направленная на обеспечение нового качества образования, новых, заложенных в стандартах, результатов освоения образовательной программы. Внедрение стандартов нового поколения, реализация новых программ, созданных в соответствиями с Требованиями стандарта.

Управляемость эксперимента:

Управляемость осуществляется через:

  - Научно-методическое сопровождение эксперимента СПб АППО, реализация поставленных задач по разработке данных, необходимых для введения ФГОС продуктов:

- Подготовка тьюторов по реализации ФГОС ООО на базе СПб АППО

- Научно-методическое сопровождение ОУ специалистами СПб АППО

- Экспертиза разрабатываемых продуктов специалистами СПб АППО

- Информационное сопровождение проекта

- Представление результатов исследований на городских семинарах

- Подготовка сетевого ресурса, представляющего продукты исследовательской деятельности ОУ.

  - Организацию мониторинговых исследований эксперимента и диагностических работ, анализ и дальнейшую коррекцию  создаваемых продуктов (программ) образовательного учреждения в соответствии с данными мониторинговых исследований, в которых принимает участие СПбАППО.

  - Систему семинаров, вебинаров, конференций,  для школ-лабораторий, спланированных СПбАППО.

- НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для города и региона значимость работы заключается в возможности использования конечного «продукта» - вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования для разных типов образовательных учреждений в г.Санкт-Петербурге.

Образовательные учреждения готовят продукты, являющиеся компонентами данной модели ООП школы, выбирая для себя приоритетные направления,  а также разрабатывают уникальные продукты, связанные со спецификой образовательного учреждения:

|  | Тема | Обязательный конечный продукт для всех ОУ | Вариативный конечный продукт | Приоритетный или уникальный для ОУ конечный продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и апробация системы внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования. | 1. Программы внеурочной деятельности обучающихся основной школы | 2. Методические материалы для реализации предлагаемых программ в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (технологии реализации программ, диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности реализации программ. | 524, 56 |
| 2 | Разработка и апробация программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования | 1. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. | 2. Методические материалы для реализации предлагаемой программы в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (технологии реализации программы, диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности реализации программы и т.п.). | 524, 56 |
| 3. | Интеграция начального и основного образования в условиях реализации ФГОС | Механизмы (модель, система, технологии и т.п.) интеграции начального и основного образования в образовательной программе школы. | Методические материалы для реализации предлагаемых механизмов в практике работы ОУ Санкт-Петербурга. | 419, 406 |
| 4. | Преемственность предметных результатов на ступени основного общего образования | Критерии, индикаторы и уровни сформированности предметных действий на этапе основного образования. Механизмы (модель, технологии, приемы, диагностический инструментарий и т.п.) преемственности предметных результатов на ступени основного общего образования | Методические обоснования преемственности предлагаемых критериев, индикаторов и уровней сформированности предметных действий в практике работы ОУ Санкт-Петербурга. | 177, 43, 700 |
| 5. | Разработка и апробация системы оценки образовательных предметных и метапредметных результатов учащихся на ступени основного образования | 1.Система оценки образовательных предметных и метапредметных результатов учащихся на ступени основного образования. | 2.Методические рекомендации по реализации системы оценки образовательных предметных и метапредметных результатов учащихся на ступени основного образования. | 316, 700 (Накопительная система - комплексный портфолио), 89, 43 |
| 6. | Разработка и апробация программы развития метапредметных результатов учащихся основной школы | 1. Программа развития метапредметных результатов учащихся основной школы. 2 3. Механизмы преемственности (модель, технологии, приемы, диагностический инструментарий и т.п.) преемственности метапредметных результатов на ступени основного общего образования. | . Методические материалы для реализации предлагаемой программы в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (технологии реализации программы, диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности реализации программы и т.п.). | 406, 377 450 (Механизм преемственности метапредметных результатов), 498 (Программа «Воспитание интеллекта»), 271: (Программа развития метапредметных результатов учащихся основной школы) |
| 7. | Разработка и апробация системы формирования личностных результатов учащихся на ступени основного образования | 1.Система формирования личностных результатов учащихся на ступени основного образования. 3.Механизмы преемственности (модель, технологии, приемы, диагностический инструментарий и т.п.) личностных результатов на ступени основного общего образования. | 2.Методические рекомендации по реализации системы формирования личностных результатов учащихся на ступени основного образования. | 56, 177, 700 |
| 8. | Апробация УМК … на ступени основного образования | Механизмы (модель, система, технологии и т.п.) внедрения УМК... ступени основного образования. | Методические материалы для внедрения предлагаемого УМК в практике работы ОУ Санкт-Петербурга. Система мониторинга эффективности внедрения УМК | Экспертиза учебников и учебных пособий – все учреждения |
| 9. | Разработка и апробация образовательной программы основного образования, обеспечивающей выбор обучающимися индивидуального образовательного маршрута | 1.Образовательная программа основного образования, обеспечивающая выбор обучающимися индивидуального образовательного маршрута. | .2. Методические материалы для реализации предлагаемой программы в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (технологии реализации программы, диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности реализации программы и т.п.). | Вторая гимназия, 419 |
| 10 | Разработка и апробация рабочих программ по учебным предметам с 5 по 9 класс | 1. Рабочие программы по учебным предметам основной школы. | 2. Методические материалы для реализации предлагаемых учебных программ в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (технологии разработки программы, диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности реализации программы и т.п.) | 377 (Конструктор для создания рабочих программ) Рабочие программы по отдельным предметам: 107 (история, география, литература) 171 (иностранные языки) 498 – комплекс программ 419 (работа с одаренными детьми) и профильные направления с 8 класса |
| 11 | Разработка локальной нормативной базы ОУ | 1.Локальная нормативная база ОУ | 2. Конструктор локальной нормативной базы ОУ | Все учреждения |

Конечным результатом работы станут комплексная вариативная  модель внедрения ФГОС основного общего образования для разных типов образовательных учреждений в г.Санкт-Петербурге, включающая различные ООП основной школы, методики, технологии, диагностические комплексы и др., позволяющие школам Санкт-Петербурга создавать на из основе собственные модели образовательных программ.

Апробированные и научно подтвержденные экспериментальные материалы и исследования в виде выводов и методических рекомендаций, самих программ могут быть использованы в массовой управленческой и педагогической практике.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация проекта позволит школам:

- Создать систему целенаправленного, системного, комплексного научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС: ООО  в ОУ на основе технологии управления знаниями.

- Поможет избежать рисков формализации сложного и многопланового процесса введения ФГОС общего образования.

- Оценить степень готовности ОУ, педагогических коллективов и отдельных педагогов к введению ФГОС, разработать механизмы устранения рисков при введении новых программ.

- Подготовить педагогов и руководителей  к введению ФГОС.

- Повысить качество образования обучающихся в соответствии с планируемыми результатами  основного общего образования в соответствии с ФГОС.

Реализация проекта позволит педагогическому сообществу в целом:

- Создать различные модели  основной образовательной программы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.

- Апробировать различные учебные рабочие программыпрограммы.

- Систему внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования.

- Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования.

- Системы оценки образовательных предметных и метапредметных результатов учащихся на ступени основного образования.

- Программы развития метапредметных результатов учащихся основной школы.

- Системы формирования личностных результатов учащихся на ступени основного образования.

- Создать уникальные модели, методики, технологии, документацию ОУ для реализации ФГОС.

- ПРОГНОЗ СПРОСА НА РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОДУКТЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ С ОБОСНОВАНИЕМ

Образовательная программа  и ее сопровождение, созданное в рамках исследования должна удовлетворять запросы общества и это является главным критерием прогнозирования спроса родителей и социума на результат (продукт) исследования. Создание образовательных программ для разных типов учреждений использовать наиболее успешно апробированные элементы созданных программ, позволит образовательным учреждениям города и региона создавать собственные программы или использовать предложенные. Поможет сделать новый стандарт эффективным инструментом модернизации всей системы образования.

- ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный | Создать сетевое сообщество школ-участниц эксперимента Создать исследовательскую группу педагогов-инноваторов Разработать план работы Изучить нормативные документы и требования к образовательной программе и др. (в соответствии со стандартами) Реализовать работу по обучению и сертификации тьюторов ФГОС ООО | Утверждение состава исследовательской группы педагогов-инноваторов и тьюторов по теме проекта. Разработка плана работы Работа с нормативными документами. Консультирование учителей- экспериментаторов. Реализация программ повышения квалификации управленческих и методических кадров ОУ, программ по предметам базисного учебного плана. | 1.План работы по эксперименту 2.Создание сети (реальной и виртуальной) школ-участниц проекта 3.Организация работы исследовательской группы 4. Инвентаризация опыта школ-участниц проекта по реализации ФГОС 5. Создание сообщества педагогов-экспериментаторов | Протокол выполнения технического задания, планы работы, конкретизированные технические задания для каждого учреждения – участника эксперимента | -сентябрь 2013г. – январь 2014 г. |
| II этап – основной | Часть 1. Разработать основной пакет материалов образовательного учреждения по созданию основной образовательной программы основного общего образования одготовить пакет документации ОУ, вводящей ФГОС ООО Подготовить и ввести в действие сетевой ресурс (сетевой портфолио) школ-участниц проекта Часть 2. 1.Апробировать модели Образовательной Программы для основной школы в соответствии с задачами, выдвигаемыми стандартами нового поколения 2.Разработать инвариантную модель ООП на основе созданных ОУ моделей (17) Часть 3. Создать и описать инвариантные и уникальные модели ООП и ее составляющих, Подготовить к публикации комплекс инновационных продуктов, методик, исследований и разработок, необходимых для реализации ФГОС ООО | Часть 1. 1.Разработка основных составляющих ООП ООО: система внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования. программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования система оценки образовательных предметных и метапредметных результатов учащихся на ступени основного образования программа развития метапредметных результатов учащихся основной школы программы учебных предметов система формирования личностных результатов учащихся на ступени основного образования Разработка концепции сетевого ресурса и ее реализация 5. Подготовка пакета локальных нормативных актов ОУ. Часть 2. Разработка инвариантной модели Образовательной Программы для основной школы. Апробация моделей в разных типах образовательных учреждений. Конструирование подпрограмм образовательной программы, отражающих специфику ОУ. Мониторинг эффективности реализации Образовательной Программы Часть 3. 1.Создание инвариантных и уникальных моделей ООП, комплекса инновационных продуктов, методик, исследований и разработок, необходимых для реализации данной программы пакетов документации ОУ Общее содержание деятельности 1.Проведение семинаров и открытых мероприятий по обмену опытом с образовательными учреждениями СПб. 2.Проведение публичных отчетов и презентаций создаваемых продуктов. 3..Подготовка отчетной документации по деятельности ОУ в режиме школы-лаборатории | Часть 1. Подготовка материалов, публикация их на сетевом ресурсе (сетевой портфолио) школ-участниц Часть 2. 1.Инвариантная модель Образовательной Программы для основной школы 3.Отчет о результатах инновационной деятельности. Часть 3. Модель ООП и образовательной программы основного образования, обеспечивающей выбор обучающимися индивидуального образовательного маршрута Рабочие программы по учебным предметам с 5 по 9 класс, интеграции начального и основного образования в условиях реализации ФГОС Программа/модель преемственности предметных результатов на ступени основного общего образования Результаты апробации УМК на ступени основного образования | Модели образовательных программ по типам образовательных учреждений Часть 2. Протоколы выполнения технического задания Публикация материалов на сетевом ресурсе Часть 3. Подготовка к публикации инвариантной модели/лей ООП ООО. | Январь – 2014 г. – декабрь 2015 г.- |
| III этап – обобщающий | Обобщение, публикация продуктов- результатов исследования | 1.Обобщение и анализ разработанных документов и материалов; предъявление педагогической общественности (семинары, научно-практические конференции, публикации и др.). 2.Проведение семинаров и открытых мероприятий по обмену опытом с образовательными учреждениями СПб . 3.Составление отчета и передача разработанных материалов и документов руководящим органам для печати и использования в деятельности системы образования. 4.Завершение мониторинговых процедур (внешних и внутренних). | 1.Издание действующей образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 2.Издание пособий и методических рекомендаций по введению ФГОС в Санкт-Петербурге 3. Анализ результатов эксперимента Отчет по теме исследования. | Публикация итогов эксперимента и первых итогов введения ФГОС ООО | Январь – июнь 2016 г. |

- КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ(Ы)

В результате реализации проекта планируется разработать и растиражировать вариативную модель внедрения ФГОС основного общего образования для разных типов образовательных учреждений в г.Санкт-Петербурге, которая включает следующие инновационные продукты:

- Образовательная программа основного  общего образования, обеспечивающая выбор обучающимися индивидуального образовательного маршрута, с методическими  рекомендациями по ее реализации;

- Программа развития метапредметных результатов учащихся основной школы  с методическими  рекомендациями по ее реализации,

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, с методическими  материалами для реализации предлагаемой программы в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (технологии реализации программы, диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности реализации программы и т.п.).

- Программы внеурочной деятельности  обучающихся основной школы, с методическими  материалами для реализации предлагаемой программы в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

- Механизмы преемственности предметных результатов  на ступени основного общего образования.

- Система оценки образовательных  предметных и метапредметных результатов учащихся на ступени основного образования, с методическими  рекомендациями по ее реализации;

- Программа развития метапредметных результатов учащихся основной школы, с методическими  рекомендациями по ее реализации;

- Система формирования личностных результатов учащихся на ступени основного образования, с методическими  рекомендациями по ее реализации;

- Механизм для внедрения  различных УМК в практике работы ОУ на ступени основной школы  в г. Санкт-Петербурге.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОУ укомплектовано педагогическими работниками в полной мере. В коллективе трудятся 67 учителей высшей квалификационной категории, 4 заслуженных учителя, 24 являются почетными работниками образования.

Предложение по кандидатуре научного руководителя гимназии: вопрос в стадии решения

Научные руководители: Крылова О. Н., д.п.н., профессор кафедры управления и экономики образования СПб АППО

Руководитель проекта: Мущтавинская И.В., проректор по методической работе СПбАППО, к.п.н

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническая база гимназии соответствует задачам планируемой исследовательской деятельности и отвечает современным требованиям. Имеются 2 здания  В каждом из них есть столовая, медицинский кабинет, спортивный зал, компьютерные классы. Кабинеты гимназии оснащены компьютерной техникой. В ОУ проведена локальная сеть, существует выход в Интернет. Материально-техническая база школ максимально приближена к условиям реализации образовательных программ в оответствии с ФГОС.

- ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОЭР

Финансирование программы эксперимента осуществляется за счет бюджетных средств. Имеются 5 ставок методистов.

- ОПИСАНИЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УСПЕШНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Совершенствуя систему взаимосвязей и творческого партнерства, гимназия тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного профессионального образования, с Ленинградским государственным университетом им А А Пушкина, с органами государственной власти, учреждениями дополнительного образования и культуры; и работают в рамках соглашения по инновационной деятельности с СПбАППО. В ОУ активно осуществляется проектная деятельность и развивается международное сотрудничество: учащиеся  и педагоги являются не только участниками обменных международных образовательных программ, но и различных международных проектов и акций. В 2006 и 2009 годах гимназия являлась победителем ПНПО, 7 учителей гимназии  являются победителями приоритетного национального проекта « Образование». Гимназия  имеет на протяжении долгого времени инновационный статус районных экспериментальных площадок: « Интерактивная среда как условие повышения качества образования», « Социокультурная среда как фактор сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса». Гимназия постоянно участвует в конкурсах инновационных продуктов. В 2012 году было создано методическое пособие  по формированию метапредметных компетентностей на основе технологии педагогических мастерских « Обучение в творчеком общении», в 2011году- « Воспитание россиянина на основе интеграции системы воспитания и дополнительного образования» и т д.

XII. SWOT-АНАЛИЗ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Риски |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие педагогов-инноваторов в ОУ, высокого уровня профессиональной культуры педагогического коллектива. | Традиционный подход к содержанию образованию (ориентир на знаниевую парадигму). | Возможность создания инновационных программ и продуктов в идеологии и логике ФГОС Осмысление инновационных форм организации образовательного процесса в соответствиями с требованиями ФГОС Повышение квалификации, самообразование педагогов. Поддержка и стимулирование педагогического творчества Организация внутрифирменного обучения педагогических кадров | Отсутствие системного подхода, отсутствие единства у участников процесса реализации ФГОС в понимании его целей, задач и пр. Подмена инновационных идей, технологий, УМК имитацией деятельности в идеологии ФГОС Возможно неприятие инновационных форм организации образовательного процесса частью педагогов Отсутствие разработанной системы оценки декларируемых во ФГОС результатов |
| В ОУ сформирована широкая сеть социальных партнеров для реализации дополнительных возможностей по организации воспитательной работы | Несформированность системы воспитательной работы в контексте ФГОС | Создание программы воспитательной работы на основе учебной и внеучебной деятельности в соответствии с идеологией ФГОС и Программой духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России | Неприятие/непонимание концепции духовно-нравственного воспитания и развития Возможно неприятие инновационных форм организации образовательного процесса частью педагогов |
| Наличие группы заинтересованных родителей в инновационных изменениях в ОУ | Недоверчивое или индифферентное отношение большинства родителей к новым формам образовательной деятельности | - Индивидуальная работа с родителями - Демонстрация успехов учащихся - Поощрение внимания, инициативы и активности со стороны родителей - установление договорных отношений между участниками образовательного процесса; - распределение ответственности за достижение планируемых результатов | Непонимание своей роли/ответственности за результаты обучения родителями и учредителями Свободный выбор родительской общественностью ОУ не всегда будет совпадать с программой ОУ. |
| Наличие платных образовательных услуг | Недостаточное государственное финансирование ОУ | Максимальное использование бюджетных ресурсов и поиск дополнительных ресурсов (фандрайзинг) и привлечение средств из доп. платных образовательных услуг ОУ | Государственное финансирование нового учебного плана Недостаточная укомплектованность педагогической литературой и учебно-методическими пособиями Средства фандрайзинга не имеют системного характера. |

РЕКТОР СПбАППО: ______________________ ___________   Жолован С.В., к.п. н.

подпись

М.П.

Директор ГБОУ гимназии № 406______________________Штерн В В

подпись

М.П.